## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por:
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como un Administrador, necesito crear usuario, con la finalidad de que estos puedan loguearse al sistema. | creacion usuarios | en proceso | 1 día | 1 | alta
2 | Como un Administrador, necesito modificar usuarios, con la finalidad de corregirlos. | modificacion usuarios | en proceso | 1 día | 1 | alta
3 | Como un Administrador, necesito eliminar usuarios, con la finalidad de mantener actualizada la lista de usuarios. | eliminacion usuarios | en proceso | 1 día | 1 | alta
4 | Como un usuario, necesito poder ingresar con una contraseña y usuario, con la finalidad de salvaguardar datos del sistema. | login | en proceso | 1 día | 1 | baja
5 | Como un usuario, necesito reasignar la contraseña autogenerada en el primer ingreso de sesión, con la finalidad de utilizar una contraseña personal. | login inicial | en proceso | 1 día | 1 | baja
6 | Como un Administrador, necesito poder reasignar la contraseña de usuarios que lo olvidaron, con la finalidad de ingresar nuevamente. | Reasignación | en proceso | 1 día | 1 | baja
7 | Como un Administrador, necesito crear permisos, con la finalidad de asignar posteriormente a roles. | creacion permisos | en proceso | 1 día | 1 | alta
8 | Como un Administrador, necesito modificar permisos, con la finalidad de corregirlos. | modificacion permisos | en proceso | 1 día | 1 | alta
9 | Como un Administrador, necesito eliminar permisos, con la finalidad de mantener actualizada la lista de permisos. | eliminacion permisos | en proceso | 1 día | 1 | alta
10 | Como un Administrador, necesito crear roles, con la finalidad de asignar posteriormente a usuarios. | creacion roles | en proceso | 1 día | 1 | alta
11 | Como un Administrador, necesito modificar roles, con la finalidad de corregirlos. | modificacion roles | en proceso | 1 día | 1 | alta
12 | Como un Administrador, necesito eliminar roles, con la finalidad de de mantener actualizada la lista de roles. | eliminacion roles | en proceso | 1 día | 1 | alta
13 | Como un Administrador, necesito asignar permisos a roles, con la finalidad de que estos roles tengan acceso a los modulos. | asignar permisos a roles | en proceso | 1 día | 1 | alta
14 | Como un Administrador, necesito asignar roles a usuarios, con la finalidad de que estos tengan los accesos que les corresponda. | asignar roles a usuarios | en proceso | 1 día | 1 | alta
15 | Como un Administrador, necesito modificar roles de usuarios, con la finalidad de que estos sean los correctos para su función actual. | correccion de roles a usuarios | en proceso | 1 día | 1 | media
16 | Como un Administrador, necesito modificar permisos de roles, con la finalidad de que estos sean los correctos. | correccion de permisos a roles | en proceso | 1 día | 1 | media
17 | Como un Administrador, necesito asignar un estado al proyecto, con la finalidad de ver la situación del mismo. | asignar estado a proyecto | en proceso | 1 día | 1 | media
18 | Como un Administrador, necesito asignar un Scrum Master y Product Owner al proyecto, con la finalidad de que estos administren el proyecto. | asignar Scrum y Product | en proceso | 1 día | 1 | media
19 | Como un Scrum Master, necesito crear un equipo de trabajo, con la finalidad de distribuir las tareas que conlleva un proyecto. | asignar equipo | en proceso | 1 día | 1 | media
20 | Como un Scrum Master, necesito modificar un equipo de trabajo, con la finalidad de reasignar tareas. | modificar equipo | en proceso | 1 día | 1 | media
21 | Como un Scrum Master, necesito agregar a usuarios de otro equipo de trabajo, con la finalidad de mejorar el avance del proyecto. | agregar usuario a equipo | en proceso | 1 día | 1 | media
22 | Como un Scrum Master, necesito crear historias de usuario, con la finalidad de lograr la interacción con el equipo de trabajo y el usuario. | crear HU | en proceso | 3 días | 1 | alta
23 | Como un Scrum Master, necesito eliminar historias de usuario, con la finalidad de obtener solo las mas relevantes. | eliminar HU | en proceso | 1 día | 1 | alta
24 | Como un Scrum Master, necesito asignar historias de usuario a un sprint, con la finalidad de organizar las tareas del Product backlog . | asignar HU | en proceso | 2 días | 1 | alta
25 | Como un Scrum Master, necesito fijar la fecha de inicio y fin a las historias de usuario, con la finalidad de tener actualizado el tiempo estimado del proyecto. | fijar tiempo HU | en proceso | 2 días | 1 | alta
26 | Como un Scrum Master, necesito modificar tiempo asignado inicialmente de las historias de usuarios, con la finalidad de actualidad el gráfico de Burndown Chart. | modificar tiempo HU | en proceso | 2 días | 1 | alta
27 | Como un Product Owner, necesito fijar prioridad a las historias de usuarios, con la finalidad de definir las historias más preponderantes. | fijar prioridad HU | en proceso | 1 día | 1 | alta
28 | Como un Product Owner, necesito un gráfico de Burndown Chart, con la finalidad de asegurar una medición diaria del trabajo. | gráfico BC | en proceso | 1 día | 1 | alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.