## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: | Jessica Fretes - Ever Ramírez
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como un Administrador, necesito crear el esquema para la base de datos | creación BD | Terminado | 1 día | 1 | media
2 | Como un Administrador necesito crear servicios REST para consultar datos de la BD | creación servicio | Terminado | 1 día | 1 | media
3 | Como un Administrador necesito crear un Login para el acceso a la API | creación login | Terminado | 2 días | 1 | alta
4 | Como un Administrador necesito crear vista de Usuario. ABM | ABM usuario | Terminado | 5 días | 1 | alta
5 | Como un usuario, necesito poder ingresar con una contraseña y usuario, con la finalidad de salvaguardar datos del sistema. | acceso a la API | Terminado | 1 día | 1 | baja
6 | Como un Administrador, necesito asignar roles a usuarios, con la finalidad de que estos tengan los accesos que les corresponda. | asignar roles | Terminado | 1 día | 1 | alta
7 | Como un Administrador necesito crear vista de Historias de usuario. ABM | historia de usuario | Terminado | 5 día | 1 | alta
8 | Como un Scrum Master, necesito crear historias de usuario, con la finalidad de lograr la interacción con el equipo de trabajo y el usuario. | crear HU | Terminado | 1 días | 1 | alta
9 | Como un Scrum Master, necesito eliminar historias de usuario, con la finalidad de obtener solo las mas relevantes. | eliminar HU | Terminado | 1 día | 1 | alta
10 | Como un Scrum Master, necesito asignar historias de usuario a un sprint, con la finalidad de organizar las tareas del Product backlog . | asignar HU | Terminado | 1 días | 1 | alta
11 | Como un Product Owner, necesito fijar prioridad a las historias de usuarios, con la finalidad de definir las historias más preponderantes. | fijar prioridad HU | Terminado | 3 días | 1 | alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Hoja1
1 | Como un Administrador, necesito crear el esquema para la base de datos | creación BD | Terminado | 1 día | 1 | media
2 | Como un Administrador necesito crear servicios REST para consultar datos de la BD | creación servicio | Terminado | 1 día | 1 | media
3 | Como un Administrador necesito crear un Login para el acceso a la API | creación login | Terminado | 2 días | 1 | alta
4 | Como un Administrador necesito crear vista de Usuario. ABM | ABM usuario | Terminado | 5 días | 1 | alta
5 | Como un usuario, necesito poder ingresar con una contraseña y usuario, con la finalidad de salvaguardar datos del sistema. | acceso a la API | Terminado | 1 día | 1 | baja
6 | Como un Administrador, necesito asignar roles a usuarios, con la finalidad de que estos tengan los accesos que les corresponda. | asignar roles | Terminado | 1 día | 1 | alta
7 | Como un Administrador necesito crear vista de Historias de usuario. ABM | historia de usuario | Terminado | 5 día | 1 | alta
8 | Como un Scrum Master, necesito crear historias de usuario, con la finalidad de lograr la interacción con el equipo de trabajo y el usuario. | crear HU | en proceso | 1 días | 1 | alta
9 | Como un Scrum Master, necesito eliminar historias de usuario, con la finalidad de obtener solo las mas relevantes. | eliminar HU | en proceso | 1 día | 1 | alta
10 | Como un Scrum Master, necesito asignar historias de usuario a un sprint, con la finalidad de organizar las tareas del Product backlog . | asignar HU | en proceso | 1 días | 1 | alta
11 | Como un Product Owner, necesito fijar prioridad a las historias de usuarios, con la finalidad de definir las historias más preponderantes. | fijar prioridad HU | Terminado | 3 días | 1 | alta