## Matriz de Responsabilidades
M a t r í z d e R e s p o n s a b i l i d a d e s
| Í t e m | PM | PL | PC | TO | USR | PRC
|  | Project Manager | Project Leader Tecnología | Representative | Task Owner | User | Procurement
|  | Supervisor de Proyectos | Lider de Proyecto | Punto de Contacto en TI | Responsable de Tarea | Usuario | Compras
1 | Garantizar la formulación y seguimiento del Proyecto alineado a un cronograma, garantizando una adecuada gestión de la planificación y ejecución. | Gestionar las restricciones como alcances, cronogramas y costos operativos | Responsable del seguimiento de todas las tareas del proyecto. Llevar control de porcentaje de avance vs tiempo restante. | - | Planificar y velar por la ejecución en tiempo establecido Informar al líder del proyecto cualquier inconveniente | Remitir necesidad tecnológica al área de tecnología. | Procesar los pedidos de compras y o indicar viabilidad.
2 | coordinar la disponibilidad de facilidades logísticas, presupuestales y administrativas requeridas para el desarrollo de los proyectos comprendidos en el portafolio de proyectos informáticos. | Controlar los recurso asignados al proyecto con el fin de cumplir con los objetivos marcados Optimizar todos los recursos logisticos, técnicos, tecnologicos y humanos. | Hacer seguimiento al cumplimiento del la planificación, asegurando la entrega en fecha y forma. | - | Proponer soluciones en sistemas de información que optimicen los procesos y generen valor al Proyecto.
3 | Velar y gestionar la actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnologica y de sus sistemas bases | Proponer, gestionar y atender la actualización de los sistemas de información, en coordinación con las área, incorporando mejoras. | Gestionar el inventario de proyectos | En acuerdo con el usuario, formalizar la necesidad tecnológica | Identificar arquitecturas para la implementación y programación del software, así como metodologías y controles de seguridad para la implementación o mantenimiento de los sistemas informáticos | Realizar la solicitud de necesidad tecnológica. | Solicitar presupuestos y las condiciones de compras. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitada.
4 | Identificar la estructura de costos sobre la tecnología propuesta sobre la cual implementará. |  | Controlar que los tiempos y los costos se cumplan.
5 | Informar a las áreas que así lo soliciten sobre el estado de la gestión de demanda y gestión de proyectos. | Supervisar la ejecución de las pruebas de certificación registrando las observaciones y comentarios técnicos
6 | Garantizar el soporte y analizar el rendimiento y proponer medidas para optimizar y asegurar la continuidad operativa de las plataformas de servidores y aplicativos. | Revisión de los procedimientos, la documentacion y la comunicación a los usuarios | Revisión de documentación y control de su cumplimiento. |  |  | Notificación
7 | Ejecutar los planes de respaldo y recuperaciones de información que se requieran para garantizar la continuidad operativa. | Seguimiento a las acciones correctivas para los casos de riesgos. |  | Informar al usuario afectado, si fuera el caso. | Cumplir con las tareas adicionales generados para mitigar el riesgo. En tiempo y forma.

## Entregables
Tipo | Manuales de Procedimientos | Herramienta Inicial (*) | Notas
Procedimiento | Administración de Proyectos. | WORD | En un siguiente paso evaluar herramientas de administración de proyectos que incluyan obtención de metricas
Procedimiento | Compras y Suministros de Tecnología. | WORD | Flujo
Procedimiento | SDLC - End to End (Ciclo de vida de desarrollo - Inicio a Pase a Producción). | EXCEL | En un siguiente paso evaluar una herramienta de administración del flujos para modelar y administrar los pasos, responsables/aprobaciones, adjuntar documentos y generar metricas. Esta herramienta puede ser utilizada mas adelante para otros tipos de flujo y para área diferentes a TI.
Procedimiento | Administración de ambientes (DEV/TEST/PRD) | WORD | Revisar accesos persistentes y no persistentes (nivel de red, nivel de b.d.)
Procedimiento | Implementación. Ambiente Test / Producción. | WORD | Evaluar horarios de implementación y determinar green zone. (por cada aplicación cuando se pueden realizar implementaciones y en que horarios)
Doc. Modelo | Documento de Requerimiento del Usuario. | WORD
Doc. Modelo | Documentación de casos de pruebas orientado a casos. | EXCEL | Diseñado por tecnología y usuario. Proveido a la fabrica para su prueba interna. Se pretende que la fabrica entregue un producto de calidad y el usuario lo certifique con apoyo del Analista interno. No mas pruebas en TI
Doc. Modelo | Documentación de Defectos (Relevados durante las pruebas). | EXCEL | Creación del documento modelo
Doc. Modelo | Solicitud de aprobación de dimencionamiento (presupuesto/fechas). | MAIL | Creación del documento modelo.
Doc. Modelo | Inventario de Contratos | EXCEL | Creación del documento modelo.
Doc. Modelo | Inventario de Proveedores y Licenicias | EXCEL | Creación del documento modelo.
Doc. Modelo | Inventario de Aplicaciones. | EXCEL | Creación del documento modelo.
Doc. Modelo | Metricas de Servicios y Proyectos | EXCEL | Creación del documento modelo.
Politicas | Seguridad de a información. | WORD | Revisar y sugeris politicas que hacen a la seguridad de la información y privacidad.
Politicas | Retención de datos - BKPs Periodos. | WORD | Revisar y sugerir periodos de reteción. Identificar dueños de la información y/o aspectos legales que lo determinen.
Politicas | Contigencia | WORD | Evaluar la necesidad de simulaciones, periodos, tipos de contingencia.
* Una vez formalizado los procedimientos se puede evaluar la implementación de herramientas automatizadas.